## Sheet1
ID | ProjectID | ProjectName | TaskName | EstimatedEffortHours | Dependencies | Progress | InternalID
1 | 1 | Project A | Design UI | 100 |  | 50 | 1234
2 | 1 | Project A | Implement Backend | 55 | 1 |  | 1235
3 | 1 | Project A | Testing | 15 | 2 |  | 123
4 | 2 | Project B | Database Setup | 60 |  |  | 1327
5 | 2 | Project B | API Development | 50 | 4 |  | 1236
6 | 3 | Project C | Database Setup | 30 |  |  | 35413
7 | 3 | Project C | UI Development | 56 |  |  | 4654
8 | 4 | Project D | Backend Analysis | 47 |  |  | 3135
9 | 4 | Project D | Database Setup | 75 |  |  | 1314
10 | 4 | Project D | Implement Backend | 45 |  |  | 13486
11 | 4 | Project D | UI Development | 46 |  |  | 1314
12 | 4 | Project D | Testing | 47 |  |  | 13486